## 시트1
진행 단계		수령 내용		상세 수령 내용		기간	12월					1월
				1W(2)					1W(3)					1W(4)					1W(5)					1W(2)					1W(3)					1W(4)					1W(5)
1. 분석		요구 분석		요구 사항 및 개발 환경 분석		3
				정의서 확정		1
2. 설계		기획		디자인 컨셉 설계		1
				주요 뷰 페이지 설계		5
				세부 뷰 페이지 설계		5
				DB 설계		2
				기능 설계		3
				연동 API 설계		3
				최종 점검		1
3. 구현		디자인 구현		메인 페이지
				마이 페이지
				로그인 페이지
				회원 가입 페이지

		백엔드 구현		메인 페이지 컨트롤러

		데이터 베이스 구현

		연동 API 구현		다음 도로명 주소 API
				Imgur API
				카카오맵 API

4. 테스트		테스트		메인페이지 테스트

목표		생활 체육을 위한 앱

요약 및 전망		1. 코로나 이후 야외 활동이 기존보다 증가할 것으로 예상

		2. 기존의 체육 관련 앱들은 불편한 사항이 많았음

		3. 대관, 등록 때 수기작성에 대한 번거로움이 존재

		4. 해당 앱을 통해서 1 ~ 3 의 문제점을 해소해줄 것으로 전망