## 시트1
진행 단계		수령 내용		상세 수령 내용		기간	12월					1월					2월
				1W(3)					1W(4)					1W(5)					1W(2)					1W(3)					1W(4)					1W(5)					1W(1)					1W(2)					1W(3)					1W(4)
1. 분석		요구 분석		요구 사항 및 개발 환경 분석		3
				정의서 확정		1
2. 설계		기획		디자인 컨셉 설계		1
				주요 뷰 페이지 설계		5
				세부 뷰 페이지 설계		5
				DB 설계		2
				기능 설계		3
				연동 API 설계		3
				최종 점검		1
3. 구현		디자인 구현		메인 페이지
				마이 페이지
				로그인 페이지
				회원 가입 페이지
				맵 페이지

		백엔드 구현		메인 페이지 컨트롤러
				Auth(컨트롤러, 레파지토리, 서비스)
				Map(컨트롤러, 레파지토리, 서비스)

		데이터 베이스 구현		유저 테이블
				맵 테이블

		연동 API 구현		다음 도로명 주소 API
				Imgur API
				카카오맵 API

4. 테스트		테스트		메인페이지 테스트
				마이페이지, 유저 관련 테스트
				맵 페이지 테스트

목표		생활 체육을 위한 앱

요약 및 전망		1. 코로나 이후 야외 활동이 기존보다 증가할 것으로 예상

		2. 기존의 체육 관련 앱들은 불편한 사항이 많았음

		3. 대관, 등록 때 수기작성에 대한 번거로움이 존재

		4. 해당 앱을 통해서 1 ~ 3 의 문제점을 해소해줄 것으로 전망